## 1.Cấu hình Server
CẤU HÌNH SERVER — HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG HÓA NHẬT-VIỆT
【Thông tin VPS】
| Provider | ConoHa VPS |  |  |  | Tokyo Region JP
| Plan | 4GB RAM / 4vCPU / SSD 100GB |  |  |  | ~2,640円/tháng
| OS | Ubuntu 22.04 LTS |  |  |  | Long-term support đến 2027
| IP | xxx.xxx.xxx.xxx (Static IP) |  |  |  | Đăng ký khi tạo VPS
| Backup | ConoHa Snapshot |  |  |  | Snapshot trước mỗi deploy lớn
【Software Stack】
No | Phần mềm | Version | Port | Mục đích | Cài qua | Ghi chú
1 | Nginx | 1.24+ | 80 / 443 | Reverse proxy, SSL termination | apt
2 | PHP-FPM | 8.3 | 9000 | Laravel runtime | ppa:ondrej
3 | Composer | 2.x | - | PHP package manager | curl install
4 | MySQL | 8.0 | 3306 | Database chính (riêng từng DB) | apt | ⚠️ bind: 127.0.0.1 only
5 | Redis | 7.x | 6379 | Cache / Session / Queue | apt | ⚠️ requirepass đặt password
6 | Node.js | 20 LTS | 3000 | Next.js frontend | nvm
7 | PM2 | latest | - | Quản lý process Next.js | npm -g | auto restart khi reboot
8 | Supervisor | 4.x | - | Quản lý Laravel queue worker | apt
9 | Certbot | latest | - | SSL certificate (Let's Encrypt) | snap | auto renew
10 | Adminer | 4.x | 8080 | Web UI quản lý MySQL | 1 file PHP | 🔒 Basic Auth + IP restrict
11 | UFW Firewall | built-in | - | Firewall Ubuntu | apt | Chỉ mở 22/80/443/8080
12 | Fail2ban | 1.x | - | Chặn brute force SSH | apt
【Cấu trúc Domain / Nginx Virtual Host】
Domain |  | Trỏ đến | Port nội bộ | SSL | Ghi chú
api.yourdomain.com |  | Laravel API (dự án Nhật-Việt) | 8001 | ✅ Certbot | REST API chính
app.yourdomain.com |  | Next.js Frontend (admin+portal) | 3000 | ✅ Certbot | SPA / SSR
db.yourdomain.com |  | Adminer (MySQL Web UI) | 8080 | ✅ Certbot | 🔒 IP whitelist
api2.yourdomain.com |  | Dự án khác (Laravel) | 8002 | ✅ Certbot | Mở rộng sau
demo.yourdomain.com |  | Demo / Landing page | 8003 | ✅ Certbot | Mở rộng sau

## 2.Adminer (DB Web UI)
ADMINER — WEB UI QUẢN LÝ MYSQL (Thay thế phpMyAdmin)
【Tại sao chọn Adminer?】
1 | ✅ Cực nhẹ | 1 file PHP duy nhất (~500KB), không cần cài package
2 | ✅ Giao diện đẹp | Xem bảng, query SQL, import/export CSV/SQL dễ dàng
3 | ✅ Hỗ trợ nhiều DB | MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB...
4 | ✅ Bảo mật tốt hơn phpMyAdmin | Ít lỗ hổng hơn, dễ restrict access
5 | ✅ Dễ setup | 5 phút là xong, không cần config phức tạp
【Cách setup Adminer trên VPS】
Bước | Lệnh / Thao tác |  | Ghi chú
1 | mkdir -p /var/www/adminer && cd /var/www/adminer |  | Tạo thư mục
2 | wget https://www.adminer.org/latest.php -O index.php |  | Download file duy nhất
3 | chown -R www-data:www-data /var/www/adminer |  | Phân quyền
4 | # Tạo Nginx config cho db.yourdomain.com |  | Xem mẫu bên dưới
5 | htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd admin_user |  | 🔒 Basic Auth - nhập password
6 | certbot --nginx -d db.yourdomain.com |  | SSL tự động
7 | nginx -t && systemctl reload nginx |  | Apply config
【Nginx config mẫu cho Adminer】
server { listen 443 ssl; server_name db.yourdomain.com; root /var/www/adminer; index index.php; # 🔒 Basic Authentication auth_basic "Database Admin"; auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd; # 🔒 Chỉ cho phép IP của bạn allow 1.2.3.4; # IP máy bạn deny all; location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/run/php/php8.3-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/db.yourdomain.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/db.yourdomain.com/privkey.pem; }
【Tính năng Adminer hay dùng】
1 | Xem dữ liệu bảng | Click tên bảng → xem, filter, sort trực tiếp
2 | Chạy SQL query | Tab "SQL command" → viết SELECT/UPDATE/... → chạy ngay
3 | Export data | Export CSV, SQL dump từng bảng hoặc toàn DB
4 | Import SQL | Import file .sql backup lên DB mới
5 | Xem structure | Xem cột, index, foreign key của từng bảng
6 | Multi-DB | Switch giữa japan_product_db, app2_db... trong 1 giao diện

## 3.CI-CD & Deploy Flow
CI/CD & DEPLOY FLOW — GitHub Actions → ConoHa VPS
【Luồng Deploy tổng thể】
Bước | Actor | Hành động | Nơi chạy | Ghi chú
1 | Developer | git push origin feature/xxx | Local machine | Push code lên nhánh feature
2 | GitHub | Pull Request → Code Review | GitHub.com | Review + approve PR
3 | GitHub Actions | Trigger: merge to main/develop | GitHub CI | Auto chạy CI pipeline
4 | CI: Test | php artisan test / npm run test | GitHub Runner | Unit test + Feature test
5 | CI: Build | npm run build (Next.js) | GitHub Runner | Build frontend static files
6 | CI: Deploy | SSH → VPS → git pull + migrate + restart | GitHub → ConoHa | Auto deploy lên server
7 | VPS: Migrate | php artisan migrate --force | ConoHa VPS | Chạy DB migration
8 | VPS: Restart | pm2 restart all + supervisorctl restart all | ConoHa VPS | Restart services
9 | VPS: Cache | php artisan config:cache + route:cache | ConoHa VPS | Clear & rebuild cache
10 | Done ✅ | Deploy hoàn thành | Toàn bộ | Notify Slack / Email
【GitHub Actions YAML mẫu (.github/workflows/deploy.yml)】
name: Deploy to ConoHa VPS on: push: branches: [main] jobs: deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Setup PHP uses: shivammathur/setup-php@v2 with: { php-version: '8.3' } - name: Install & Test Laravel run: ¦ composer install --no-dev cp .env.testing .env php artisan test - name: Setup Node & Build Next.js run: ¦ npm ci npm run build - name: Deploy via SSH uses: appleboy/ssh-action@v1 with: host: ${{ secrets.VPS_HOST }} username: ${{ secrets.VPS_USER }} key: ${{ secrets.VPS_SSH_KEY }} script: ¦ cd /var/www/japan-product-api git pull origin main composer install --no-dev --optimize-autoloader php artisan migrate --force php artisan config:cache php artisan route:cache supervisorctl restart laravel-worker cd /var/www/japan-product-frontend git pull origin main npm ci && npm run build pm2 restart japan-product-frontend

## 4.DevOps Checklist
DEVOPS CHECKLIST — Các bước cần làm theo thứ tự
🔧 PHASE 1: Chuẩn bị server (Ngày 1)
| Công việc | Thời gian ước tính | Trạng thái | Ghi chú
1 | Mua VPS ConoHa 4GB Tokyo | 30 phút | 📋 Cần làm
2 | Đăng ký domain (お名前.com hoặc Xserver) | 15 phút | 📋 Cần làm
3 | Trỏ DNS domain → IP VPS | 15 phút + chờ 30 phút propagate | 📋 Cần làm
4 | SSH vào VPS, đổi root password | 5 phút | 📋 Cần làm
5 | Tạo user mới (không dùng root) | 5 phút | 📋 Cần làm
6 | Setup SSH key authentication | 10 phút | 📋 Cần làm
7 | Tắt SSH password login | 5 phút | 📋 Cần làm
📦 PHASE 2: Cài software (Ngày 1-2)
| Công việc | Thời gian ước tính | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cài Nginx + cấu hình cơ bản | 20 phút | 📋 Cần làm
2 | Cài PHP 8.3-FPM + extensions | 15 phút | 📋 Cần làm
3 | Cài Composer | 10 phút | 📋 Cần làm
4 | Cài MySQL 8.0 + bảo mật (mysql_secure_installation) | 20 phút | 📋 Cần làm
5 | Tạo DB và user riêng cho từng project | 10 phút | 📋 Cần làm
6 | Cài Redis + đặt password | 10 phút | 📋 Cần làm
7 | Cài Node.js 20 + PM2 + NVM | 15 phút | 📋 Cần làm
8 | Cài Supervisor (quản lý queue worker) | 10 phút | 📋 Cần làm
9 | Cài Adminer (DB Web UI) | 10 phút | 📋 Cần làm
10 | Setup UFW Firewall (mở 22/80/443/8080) | 10 phút | 📋 Cần làm
11 | Cài Fail2ban (chặn brute force) | 10 phút | 📋 Cần làm
12 | Cài Certbot + SSL cho tất cả domain | 20 phút | 📋 Cần làm
🚀 PHASE 3: Deploy project (Ngày 2-3)
| Công việc | Thời gian ước tính | Trạng thái | Ghi chú
1 | Clone Laravel repo lên VPS | 10 phút | 📋 Cần làm
2 | Cấu hình .env production (DB, Redis, OpenAI key...) | 20 phút | 📋 Cần làm
3 | Chạy composer install + migrate + seed | 15 phút | 📋 Cần làm
4 | Cấu hình Nginx virtual host cho Laravel API | 15 phút | 📋 Cần làm
5 | Clone Next.js repo + npm install + build | 20 phút | 📋 Cần làm
6 | Cấu hình Nginx virtual host cho Next.js | 10 phút | 📋 Cần làm
7 | Setup PM2 ecosystem file + pm2 startup | 10 phút | 📋 Cần làm
8 | Setup Supervisor config cho Laravel queue | 10 phút | 📋 Cần làm
9 | Test toàn bộ endpoint API | 30 phút | 📋 Cần làm
⚙️ PHASE 4: Setup CI/CD (Ngày 3-4)
| Công việc | Thời gian ước tính | Trạng thái | Ghi chú
1 | Tạo SSH key deploy riêng (không dùng key cá nhân) | 10 phút | 📋 Cần làm
2 | Thêm SSH key vào GitHub Secrets | 5 phút | 📋 Cần làm
3 | Thêm VPS_HOST, VPS_USER vào GitHub Secrets | 5 phút | 📋 Cần làm
4 | Tạo file .github/workflows/deploy.yml | 30 phút | 📋 Cần làm
5 | Test CI/CD: push code → kiểm tra auto deploy | 20 phút | 📋 Cần làm
6 | Setup branch protection (require PR review) | 10 phút | 📋 Cần làm
📊 PHASE 5: Monitoring (Ngày 4-5)
| Công việc | Thời gian ước tính | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cài UptimeRobot (free) - monitor uptime 24/7 | 15 phút | 📋 Cần làm
2 | Cài logrotate cho Nginx + Laravel logs | 10 phút | 📋 Cần làm
3 | Setup cron job: php artisan schedule:run | 5 phút | 📋 Cần làm
4 | Setup auto backup MySQL hàng ngày (script bash) | 20 phút | 📋 Cần làm
5 | ConoHa snapshot định kỳ hàng tuần | 5 phút | 📋 Cần làm
6 | Test restore từ backup (quan trọng!) | 30 phút | 📋 Cần làm